## BackLog - TechDev 6
TechDev 6
ID | TIPO | REQUISITOS | CLASSIFICAÇÃO | ORDEM EXECUÇÃO | ESTIMATIVA | SPRINT
0 | DOCUMENTAÇÃO | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | 0 | 21 | 1
0.1 | DOCUMENTAÇÃO | Contextualização do projeto | ESSENCIAL | 1 | 21 | 1
0.2 | DOCUMENTAÇÃO | BackLog do projeto | ESSENCIAL | 2 | 21 | 1
0.3 | DOCUMENTAÇÃO | HLD | ESSENCIAL | 3 | 21 | 1
0.4 | DOCUMENTAÇÃO | LLD | ESSENCIAL | 4 | 21 | 1
0.5 | DOCUMENTAÇÃO | Tabela de Riscos | ESSENCIAL | 5 | 21 | 1
0.6 | DOCUMENTAÇÃO | Tabela de Alertas | ESSENCIAL | 6 | 21 | 1
1 | WEBSITE | Tela Inicial (HOME) | ESSENCIAL | 7 | 8 | 2
1.1 | WEBSITE | NAV BAR (barra de navegação) com botões de acesso rápido | ESSENCIAL | 8 | 13 | 2
1.1.1 | WEBSITE | Botão "HOME", que leva à página inicial | ESSENCIAL
1.1.2 | WEBSITE | Botão "SOBRE NÓS", que leva à tela que fala sobre a empresa e seus valores | ESSENCIAL
1.1.3 | WEBSITE | Botão "PRODUTOS", que leva à tela que fala sobre o produto | ESSENCIAL
1.1.4 | WEBSITE | Botão "EQUIPE", que leva à tela que fala sobre a equipe | ESSENCIAL
1.1.5 | WEBSITE | Botão "CADASTRO", que leva à tela de cadastro | ESSENCIAL
1.1.6 | WEBSITE | Botão "LOGIN" que leva à tela de login | ESSENCIAL
1.1.7 | WEBSITE | Botão "PERGUNTAS FREQUENTES", que leva à tela de SAQ | ESSENCIAL
1.1.8 | WEBSITE | Botão "NODE" que leva à tela do dashboard (gráfico de dados) | ESSENCIAL
1.1.9 | WEBSITE | Botão "SIMULADOR FINANCEIRO" que leva à tela de finanças | ESSENCIAL
1.2 | WEBSITE | Na parte superior central acima da barra de navegação, ficará o logo da empresa (com efeito de scrolling) | ESSENCIAL | 9 | 5 | 2
1.3 | WEBSITE | No corpo, terá divisões com imagens (como um layout de blog) com notícias sobre medicamentos | IMPORTANTE | 10 | 5 | 2
1.4 | WEBSITE | Atalho lateral "Novidades sobre o mundo da medicina" para as notícias do portal | IMPORTANTE | 11 | 3 | 2
1.5 | WEBSITE | Atalho lateral "Categorias" para as páginas do site institucional | IMPORTANTE | 12 | 3 | 2
2 | WEBSITE | Tela de Cadastros | ESSENCIAL | 13 | 13 | 2
2.1 | WEBSITE | Seleção do tipo de cadastro que será realizado (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) | DESEJÁVEL
2.2 | WEBSITE | Tela de cadastro de usuários - PESSOA FÍSICA | ESSENCIAL
2.2.1 | WEBSITE | Campo para inserção de login do usuário | ESSENCIAL
2.2.2 | WEBSITE | Campo para inserção de senha do usuário | ESSENCIAL
2.2.3 | WEBSITE | Campo para confirmação da senha do usuário | ESSENCIAL
2.2.4 | WEBSITE | Campo para registro do CPF | ESSENCIAL
| WEBSITE | Campo para inserção do Nome do Hospital | ESSENCIAL
| WEBSITE | Campo para inserção e validação (botão) ao lado do "ID do Funcionário" | ESSENCIAL
2.2.5 | WEBSITE | Campos para inserção dos dados de contato do usuário (e-mail, celular) | IMPORTANTE
2.2.6 | WEBSITE | Campo para registro de endereço do usuário (rua, numero, complemento, bairro, cidade, estado) | DESEJÁVEL
2.2.7 | WEBSITE | Pop-up de confirmação (receber ou não receber) de novidades por e-mail | DESEJÁVEL
3 | WEBSITE | Tela de Login | ESSENCIAL | 14 | 13 | 2
3.1 | WEBSITE | Campo para inserção da senha do usuário | ESSENCIAL
3.2 | WEBSITE | Campo para inserção do login do usuário | ESSENCIAL
3.3 | WEBSITE | Radiobutton para seleção do tipo de login (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) | IMPORTANTE
3.4 | WEBSITE | Botão "CONFIRMAR" para realizar o login | ESSENCIAL
3.5 | WEBSITE | Botão "ESQUECI MINHA SENHA" | IMPORTANTE | 15 | 13 | 2
3.5.1 | WEBSITE | Formulário "Esqueci Minha Senha", para recuperá-la | IMPORTANTE
3.5.2 | WEBSITE | Campo para inserção do seu e-mail (utilizado no cadastro) para recuperação de senha | IMPORTANTE
3.5.3 | WEBSITE | Botão "CONFIRMAR" | IMPORTANTE
3.5.4 | WEBSITE | O sistema envia um e-mail para o usuário (com o e-mail confirmado no formulário "Esqueci Minha Senha") | IMPORTANTE
3.5.5 | WEBSITE | No e-mail, contém um link para o nosso site, em um formulário para redefinição de senha | IMPORTANTE
3.5.6 | WEBSITE | Campo para inserção da nova senha | IMPORTANTE
3.5.7 | WEBSITE | Campo para confirmação da nova senha | IMPORTANTE
3.5.8 | WEBSITE | Botão "CONFIRMAR" | IMPORTANTE
4 | WEBSITE | Tela "SOBRE NÓS" | ESSENCIAL | 16 | 5 | 3
4.1 | WEBSITE | No centro da tela, terá o título da página, com o slogan da empresa | DESEJÁVEL
4.2 | WEBSITE | Terá um pequeno texto na parte inicial do "SOBRE NÓS", falando sobre a empresa | ESSENCIAL
4.5 | WEBSITE | Logo abaixo do texto, terá uma parte "Missão e Valores" | IMPORTANTE
5 | WEBSITE | Tela "PRODUTOS" | ESSENCIAL | 17 | 5 | 2
5.1 | WEBSITE | Cabeçalho com o nome do produto (Sentry Bus) | ESSENCIAL
5.2 | WEBSITE | Texto explicando o funcionamento e as tecnologias do Sentry Bus | ESSENCIAL
5.3 | WEBSITE | Imagens e desenhos de solução explicando o produto | ESSENCIAL
6 | WEBSITE | Tela "EQUIPE" | ESSENCIAL | 18 | 8 | 2
6.1 | WEBSITE | Cabeçalho elaborado com um texto sobre a equipe | DESEJÁVEL
6.2 | WEBSITE | Logo abaixo, terá uma parte sobre os "Membros da Empresa" falando dos membros da equipe com suas respectivas fotos | IMPORTANTE
6.3 | WEBSITE | Cada membro terá sua foto, e embaixo, seu contato (telefone ou redes sociais) | IMPORTANTE
6.4 | WEBSITE | A foto de cada membro terá um link para acesso com o respectivo LinkedIn | DESEJÁVEL
7 | WEBSITE | Tela "SIMULADOR FINANCEIRO" | ESSENCIAL | 19 | 13 | 2
7.1 | WEBSITE | Campo para inserção de "Quantos medicamentos são desperdiçados ao mês" | ESSENCIAL
7.2 | WEBSITE | Campo para inserção do "Preço dos medicamentos" | ESSENCIAL
7.3 | WEBSITE | Botão "CALCULAR" | ESSENCIAL
7.4 | WEBSITE | Mensagem mostrando o gasto total mensal com medicamentos | ESSENCIAL
7.5 | WEBSITE | Mensagem mostrando a economia ao utilizar nosso produto | ESSENCIAL
8 | BANCO DE DADOS | Criação do Banco de Dados no SGBD "SQL Server" | ESSENCIAL | 20 | 3 | 3
8.1 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "usuarioPF" | ESSENCIAL | 21 | 8 | 3
8.1.1 | BANCO DE DADOS | Campo "loginPF" | ESSENCIAL
8.1.2 | BANCO DE DADOS | Campo "senhaPF" | ESSENCIAL
8.1.3 | BANCO DE DADOS | Campo "cpfPF" | ESSENCIAL
8.1.4 | BANCO DE DADOS | Campo "emailPF" | ESSENCIAL
8.1.5 | BANCO DE DADOS | Campo "celularPF" | ESSENCIAL
8.1.6 | BANCO DE DADOS | Campo "enderecoPF" | DESEJÁVEL
8.2 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "usuarioPJ" | ESSENCIAL | 22 | 8 | 3
8.2.1 | BANCO DE DADOS | Campo "loginPJ" | ESSENCIAL
8.2.2 | BANCO DE DADOS | Campo "senhaPJ" | ESSENCIAL
8.2.3 | BANCO DE DADOS | Campo "cpfPJ" | ESSENCIAL
8.2.4 | BANCO DE DADOS | Campo "emailPJ" | ESSENCIAL
8.2.5 | BANCO DE DADOS | Campo "celularPJ" | ESSENCIAL
8.2.6 | BANCO DE DADOS | Campo "enderecoPJ" | ESSENCIAL
8.3 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "enderecoUser" | ESSENCIAL | 23 | 8 | 3
8.3.1 | BANCO DE DADOS | Campo "ruaEnde" | ESSENCIAL
8.3.2 | BANCO DE DADOS | Campo "numeroEnde" | ESSENCIAL
8.3.3 | BANCO DE DADOS | Campo "complementoEnde" | ESSENCIAL
8.3.4 | BANCO DE DADOS | Campo "bairroEnde" | ESSENCIAL
8.3.5 | BANCO DE DADOS | Campo "cidadeEnde" | ESSENCIAL
8.3.6 | BANCO DE DADOS | Campo "estadoEnde" | ESSENCIAL
8.4 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "hospital" | ESSENCIAL | 24 | 8 | 3
8.4.1 | BANCO DE DADOS | Campo "idHosp" | ESSENCIAL
8.4.2 | BANCO DE DADOS | Campo "nomeHosp" | ESSENCIAL
8.4.3 | BANCO DE DADOS | Campo "enderecoHosp" | ESSENCIAL
8.4.4 | BANCO DE DADOS | Campo "emailContatoHosp" | ESSENCIAL
8.4.5 | BANCO DE DADOS | Campo "telefoneHosp" | ESSENCIAL
8.5 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "quartosHosp" | ESSENCIAL | 25 | 8 | 3
8.5.1 | BANCO DE DADOS | Campo "idQuarto" | ESSENCIAL
8.5.2 | BANCO DE DADOS | Campo "qtdGeladeiras" | ESSENCIAL
8.5.3 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "geladeiras" | ESSENCIAL | 26 | 13 | 3
8.5.4 | BANCO DE DADOS | Campo "idGeladeira" | ESSENCIAL
8.5.5 | BANCO DE DADOS | Campo "temperaturaAtual" | ESSENCIAL
8.5.6 | BANCO DE DADOS | Campo "capacidadeArmazenamento" | ESSENCIAL
8.5.7 | BANCO DE DADOS | Campo "fkHospitalOrigem" | ESSENCIAL
8.5.8 | BANCO DE DADOS | Campo "fkQuartoOrigem" | ESSENCIAL
8.6 | BANCO DE DADOS | (CRIAÇÃO DA) TABELA "remedios" | ESSENCIAL | 27 | 13 | 3
8.6.1 | BANCO DE DADOS | Campo "idRemedio" | ESSENCIAL
8.6.2 | BANCO DE DADOS | Campo "nomeRemedio" | ESSENCIAL
8.6.3 | BANCO DE DADOS | Campo "especificacaoRemedio" | ESSENCIAL
8.6.4 | BANCO DE DADOS | Campo "temperaturaIdeal" | ESSENCIAL
8.6.5 | BANCO DE DADOS | Campo "fkGeladeiraOrigem" | ESSENCIAL
9 | PRODUTO | Conexão Sensor | ESSENCIAL | 28 | 21 | 1
9.1 | PRODUTO | Placa Arduino Uno | ESSENCIAL
9.2 | PRODUTO | Protoboard para conexão do Arduino | ESSENCIAL
9.3 | PRODUTO | Sensor LM35 (temperatura) | ESSENCIAL
9.4 | PRODUTO | Cabos (jumpers) para conectar o circuito | ESSENCIAL
9.5 | PRODUTO | Jumpers para tensão (conexão Arduino e protoboard) | ESSENCIAL
9.6 | PRODUTO | Jumpers para ground (conexão Arduino e protoboard) | ESSENCIAL
9.7 | PRODUTO | Jumpers de porta para leitura de dados (conexão Arduino e protoboard) | ESSENCIAL
9.8 | PRODUTO | Cabo USB para conexão entre o Arduino e o PC | ESSENCIAL
10 | PRODUTO | Software IDE Arduino | ESSENCIAL | 29 | 8 | 2
10.1 | PRODUTO | Linguagem C++ para criação do código | ESSENCIAL
10.2 | PRODUTO | Código funcional para captura dos dados do sensor | ESSENCIAL
11 | PRODUTO | Software NodeJS para conexão entre os dados coletados e a API | ESSENCIAL | 30 | 13 | 2
11.1 | PRODUTO | Configuração do NodeJS | ESSENCIAL
12 | PRODUTO | Wi-Fi (internet para conexão dos sistema e os dados coletados) | ESSENCIAL | 31 | 3 | 2
13 | ENTREGA DO PRODUTO | Administração dos custos (saber de todo o orçamento do projeto) | ESSENCIAL | 32 | 8 | X
14 | ENTREGA DO PRODUTO | Planilha de riscos bem definida e contingenciada | IMPORTANTE | 33 | 8 | X
15 | ENTREGA DO PRODUTO | Gerenciamento da qualidade do produto com testes e homologações averiguados | IMPORTANTE | 34 | 5 | X
16 | ENTREGA DO PRODUTO | Realizar o treinamento de pessoas | IMPORTANTE | 35 | 5 | X
17 | ENTREGA DO PRODUTO | Planejamento de estratégia de marketing e divulgação | IMPORTANTE | 36 | 8 | X
18 | ENTREGA DO PRODUTO | Instalação do sensor | ESSENCIAL | 37 | 3 | X
19 | ENTREGA DO PRODUTO | Verificação de funcionamento | ESSENCIAL | 38 | 3 | X
20 | ENTREGA DO PRODUTO | Equipe de suporte para atendimento ao cliente | ESSENCIAL | 39 | 3 | X
21 | ENTREGA DO PRODUTO | Verificação correta do código | ESSENCIAL | 40 | 3 | X
22 | ENTREGA DO PRODUTO | Armazenamento e coleta de dados (6 em 6 meses) | ESSENCIAL | 41 | 3 | X
23 | ENTREGA DO PRODUTO | 1 ano de garantia | IMPORTANTE | 42 | 3 | X
24 | DIVULGAÇÃO | Site Institucional TechDev 6 | ESSENCIAL | 43 | 5 | 2
25 | DIVULGAÇÃO | Redes sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mails) | IMPORTANTE
26 | DIVULGAÇÃO | Reuniões com empresas para divulgação do produto | IMPORTANTE
27 | DIVULGAÇÃO | Google (Advisors e outras propagandas) | IMPORTANTE

## Sprint-Semanal
BackLog - Semanal
Primeira Semana | Atividades Relizadas | Integrantes do grupo
30/09 à 04/10/2019 | Contextualização | Daniel/ Evelyn/ Fábio
30/09 à 04/10/2019 | HLD e HLD | Matheus
30/09 à 04/10/2020 | Estudo do projeto | Daniel/ Evelyn/ Fábio/ Braian/ João Pedro/ Matheus
30/09 à 04/10/2019 | Organização BackLog | João Pedro
Segunda Semana | Atividade Realizadas | Integrantes do grupo
07/10 à 11/10/2019 | Contextualização | Daniel/ Evelyn/ Fábio
07/10 à 11/10/2019 | Banco de Dados | Matheus/ João Pedro
07/10 à 11/10/2019 | Tela home / cadastro | João Pedro/ Braian
07/10 à 11/10/2019 | Estudo do projeto | Daniel/ Evelyn/ Fábio/ Braian/ João Pedro/ Matheus
07/10 à 11/10/2019 | Estudo Node/ Arduino | Daniel/ Evelyn/ Fábio/ Braian/ João Pedro/ Matheus
07/10 à 11/10/2019 | Tela Login | João Pedro/ Braian
07/10 à 11/10/2019 | Dashboard | Braian/ João Pedro
07/10 à 11/10/2019 | Tela produto | Braian/ Fábio
07/10 à 11/10/2019 | Tela equipe | Braian/ Evelyn/ Daniel
07/10 à 11/10/2019 | Tela contato | João Pedro/ Braian
07/10 à 11/10/2019 | Tabela de Risco | Braian/ Fábio/ João Pedro/ Daniel
07/10 à 11/10/2019 | HLD e LLD | Matheus
07/10 à 11/10/2019 | Apresentação | Evelyn/ Daniel
Terceira Semana | Atividades Relizadas | Integrantes do grupo
14/10 à 18/10/2019 | Modelagem/Banco de Dados | Matheus/João Pedro
14/10 à 18/10/2019 | Calculadora Financeira | Daniel
14/10 à 18/10/2019 | Logo da Empresa | Matheus
14/10 à 18/10/2019 | Apresentação | Evelyn/ Daniel
14/10 à 18/10/2019 | Tela home / cadastro | João Pedro/ Braian
14/10 à 18/10/2019 | Sistema de alerta | Daniel/ Fábio/ Braian/ João Pedro/ Matheus
14/10 à 18/10/2019 | Tela Login | João Pedro/ Braian
14/10 à 18/10/2019 | Dashboard | Braian /João Pedro
14/10 à 18/10/2019 | Tela produto | Braian/ Fábio
14/10 à 18/10/2019 | Tela equipe | Braian / Evelyn
14/10 à 18/10/2019 | Estudo do projeto | Daniel/ Evelyn/ Fábio/ Braian/ João Pedro/ Matheus

## BackLog - Sprint
BackLog - Sprint TechDev6
ID | REQUISITOS | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | ORDEM EXECUÇÃO | SPRINT
1 | Definição da contextualiazação do projeto | Essencial | 21 | 1 | 1
2 | Diagrama de arquitetura HLD e LLD | Essencial | 13 | 2 | 2
3 | Estudo do Arduíno e Node | Essencial | 13 | 3 | 2
4 | Tabela de riscos do projeto | Essencial | 13 | 4 | 2
5 | Logo da empresa | Essencial | 13 | 5 | 1
6 | Projeto de Modelagem | Essencial | 13 | 6 | 2
7 | Organização do banco MySQL | Essencial | 21 | 7 | 1
8 | Tela home | Essencial | 5 | 8 | 2
9 | Tela cadastro | Essencial | 8 | 9 | 2
10 | Tela Login | Essencial | 8 | 10 | 2
11 | Calculadora financeira do site | Essencial | 21 | 11 | 1
12 | Dashboard | Essencial | 13 | 12 | 2
13 | Tela produto | Importante | 3 | 13 | 2
14 | Tela equipe | Importante | 3 | 14 | 2
15 | Tela contato | Essencial | 3 | 15 | 2
16 | Planejamento de apresentação | Essencial | 8 | 16 | 2