## Menu
Tabela de riscos

## Tabela de riscos
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Um integrante com muito conhecimento do projeto sair da faculdade | Pouco Provável(1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Nivelar o conhecimento da equipe atraves do conhecimento do integrante
2 | Arduino Uno queimar | Provavel(2) | Alto(3) | 6 | Eliminar | Levar um novo arduino com todas as configurações corretas | 2 dias
3 | Um integrante não estar a par do projeto | Pouco Provável(1) | Alto(3) | 3 | Eliminar | Criar reuniões de estudo com o grupo , para compartilhar conhecimento
4 | Software do arduino não funcionar | Pouco Provável(1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Deixar um arduino de reserva pronto
5 | Captação falha entre banco de dados (SQl server) e os dados a serem registrados(captados pelo sensor) | Provavel(2) | Alto(3) | 6 | Mitigar | Corrigir a conexão falha entre os dados
6 | Não conseguir realizar a conexão entre sensor (temperatura) e API | Provavel(2) | Alto(3) | 6 | Mitigar | Verificar o codigo e API , para que compartilhem dados
7 | Gráficos de variação (API) não estarem exibindo corretamente os dados | Provavel(2) | Alto(3) | 6 | Mitigar | Realizar a conexao entre a API(site) e o banco de dados
Voltar